Форма № 2

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ**

**МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА 3000»**

**ВОСЬМИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС БЛАГОДІЙНИХ ПРОЕКТІВ**

**«ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»**

Тематичний напрямок проекту: **екологічний.**

**І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ**

1.1. До чистих водойм.

1.2. Виконавці проекту.

Проект реалізується під безпосереднім керівництвом вчителя біології Лядської ЗОШ І-ІІ ступенів Дволітко Олександри Зіновіївни. До проекту залучаються члени різновікових загонів сокільського товариства, до якого залучено (учні та дорослі) загальною кількістю - 58 чоловік.

1.3. Партнери та спонсори проекту.

 Лядська сільська рада, підприємці села, громада села.

1.4. Цільова аудиторія (кому саме надається допомога).

Річка Золота Липа, які протікає по території сіл Лядське та Бобрівники, потребує догляду та очищення від засмічення. Найкраще цю справу роблять діти. Вони прибирають та впорядковують береги річки у місцях великого скупчення сміття. Така діяльність виховує бережливе ставлення до навколишнього середовища.

1.5. Географічна територія, на яку поширюється діяльність проекту.

Територія сіл Лядське та Бобрівники.

1.6. Терміни реалізації проекту.

Квітень 2014 – жовтень 2014

**ІІ. ОПИС ПРОЕКТУ**

2.1. Завдання проекту.

Організувати планову роботу різновікових загонів молодіжного товариства «Сокіл» з метою очищення берегів річки Золота Липа від засмічення. Виховувати у школярів бережливе ставлення до навколишнього середовища.

2.2. Стислий опис проекту.

У зв’язку із забрудненням навколишнього середовища різними видами відходів, у тому числі і берегів річки, було вирішено взяти під захист та опіку та опіку прилеглі до Золотої Липи береги, які знаходяться на території Лядської сільської ради, адже вони потребували упорядкування та очищення.

**ІІІ. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ** (**з квітня 2014 року по жовтень 2014 року**)

3.1. Перелік заходів, що були проведені в рамках реалізації проекту в період з
**квітня 2014 року по жовтень 2014 року.**

1. Створення ініціативної групи з числа учнів старшокласників, вчителів, що будуть задіяні в проекті.

2. Створення робочої групи для розробки проекту. Розроблений план дій.

3. Експедиція по виявленню місць великого скупчення сміття, і їх стану. Виявили п’ять місць, що перебувають у незадовільному стані.

4. Визначення відповідальних за очистку та контроль за прибраними територіями.

5. Очистка та благоустрій території, прилеглої до берегів річки Золота Липа. Проведена благодійна акція, в якій взяли участь учні 6–9-х класів.

6. Збір інформації про стан води в селі Лядське та річці Золота Липа.

7. Вивчення громадської думки. Опитування.

8. Підвищення зацікавленості учнів школи та знання про питну воду.

9. Волонтерська діяльність. Проведення усного журналу «Вода – еліксир життя» для мешканців села Лядське.

10. Залучення учнів молодших класів до співпраці. Проведення виховного заходу «Найдивовижніша речовина – вода»

11. Проведення позакласного заходу з хімії «А без води і ні туди, і ні сюди».

**ІV. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

4.1. Основні результати реалізації проекту.

Провели очистку від сміття та благоустрій берегів річки Золота Липа, доглядали та очищали, при потребі, існуючі джерела на території сіл Лядське та Бобрівники. Вивчили екологічний стан річки Золота Липа (збір інформації) та розробили план дій з її очищення.

4.2. Вплив проекту на місцеву громаду.

Місцева громада об’єдналася для здійснення суспільно-корисних справ навколо школи. Підвищено рівень поінформованості мешканців села та розширено коло небайдужих до проблем забруднення навколишнього середовища. Громада села допомагала як фізичною працею, так і технікою, за допомогою якої усе зібране сміття було вивезене у спеціально облаштоване місце.

4.3. Проблеми, що виникли під час реалізації проекту.

Під час реалізації проекту серйозних проблем не виникало.

4.4. Перспективи розвитку проекту.

1. Подальше функціонування Служби по догляду і очистці берегів річки з метою залучення до подібної роботи учнівської молоді та жителів села.

2. Проведення Круглого столу «За життя без сміття».

 **«23» січня 2015 року**

**Додатки**

** **

** **